Zum Beispiel:

Beschreibung des vereinfachten Verfahrens zur Auftragskalkulation

Auf den folgenden Seiten finden Sie Erläuterungen zu den einzelnen Punkten des Kalkulationsschemas (Anlage 2):

- Zu Punkt A. Auftragsspezifische Personalkosten

→ unter Punkt 1 werden die direkt durch das Projekt finanzierten Mitarbeiter und unter Punkt 2 werden die am Projekt beteiligten Hochschulbeschäftigten erfasst

→ genaue Arbeitszeiterfassung des wissenschaftlichen, des technischen und des nichtwissenschaftlichen Personals (sowohl durch das Projekt finanzierte Personen, als auch Hochschulbeschäftigte) ist notwendig (Zeitaufschreibung!)

→ Personalvollkostensätze (PVK) finden Sie auf den Seiten des Haushalts im Intranet (vgl. Anlage 03 Personaldurchschnittskosten ab 1. Januar 2009)

- In den PVK sind 20 % Gemeinkosten, z.B. Sekretariat, Bücherei, Rechtsabteilung, Personalverwaltung, …

- sowie 10 % Arbeitsplatzkosten, z.B. Abschreibungen für Geräte und Anlagen, Telefon, Geschäftsbedarf und Raumkosten, … enthalten.

Beispiel:

Projekt XY mit Laufzeit 12 Monate

3 wissenschaftliche Mitarbeiter und 1 Studentische Hilfskraft, die direkt für das Projekt eingestellt wurden:

- Person 1: Entgeltgruppe E 13, Arbeitszeit 40,10 Stunden pro Woche, d.h. 8,02 Std. pro Tag bei einer 5-Tage-Woche

- Person 2: Entgeltgruppe E 14, Arbeitszeit 15 Stunden pro Woche, d.h. 3 Stunden pro Tag bei einer 5-Tage-Woche

- Person 3: Entgeltgruppe E 10, Arbeitszeit 10 Stunden pro Woche, d.h. 2 Std. pro Tag bei einer 5-Tage-Woche

- Person 4: Studentische Hilfskraft, 25 Std. pro Monat,  7,50€ je Std.

1 Professor und 1 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Lehrstuhls sind am Projekt beteiligt:

- Person 5: Entgeltgruppe C 4, Arbeitszeit anteilig 5 Stunden pro Woche, d.h. 1 Std. pro Tag bei einer 5-Tage-Woche

- Person 6: Entgeltgruppe E 13, Arbeitszeit anteilig 10 Stunden pro Woche, d.h. 2 Std. pro Tag bei einer 5-Tage-Woche

Gerechnet wird mit 213 Arbeitstagen pro Jahr.

- Zu Punkt B. Auftragsspezifische Sachkosten

Hier sind alle Sachkosten zu kalkulieren, die wegen der Durchführung des Projektes zusätzlich anfallen!

- Punkt 1. Investive Ausstattung

Unter 1.1 – 1.6 werden Anlagen > 410 EURO aufgeführt (siehe Beispiel unten).

Kalk. Zinsen sind im Einzelfall bei einer Anschaffung ab 5000 EURO anzusetzen.

Bei Rückfragen steht Ihnen Fr. Kronawitter, Referat V/1 gerne zur Verfügung.

- Punkt 2. Materialkosten

→ sämtliche Kosten für direkt für das Projekt beschafftes Verbrauchsmaterial, Maschinen, Chemikalien, DVDs, Literatur, etc. sind hier anzusetzen

- Punkt 3. Inanspruchnahme von Fremdleistungen

→ sämtliche Kosten für direkt in Zusammenhang mit dem Projekt in Anspruch genommene Leistungen Dritter sind hier anzusetzen, z.B. Kosten für TÜV, Gutachten, usw.

- Punkt 4. Sonstige direkt zurechenbare Kosten

→ sämtliche Kosten, die dem Projekt direkt zurechenbar, aber unter Punkt 1-3 nicht erfasst sind, sind hier anzusetzen, z.B. Reisekosten, Lizenzgebühren, …

Beispiel:

- Investive Ausstattung:

Server, Anschaffungspreis 7.225,00 € ; Nutzungsdauer laut DFG 72 Monate

Kosten für Wartung der Anlage jährlich 1.799, 00 €

Jährliche Kapazität 8.760 Stunden (Dauerbetrieb → 365 Tage mal 24 Stunden)

Raum XY für Server im EG, Gebäude ABC mit 34,75 m²

Ortsübliche Warmmiete 8,00 €/m²

- Materialkosten:

Büromaterial 			300,00 €

Lehr- und Lernmaterialien 	110,00 €

Verbrauchsmaterial 		220,00 €

∑ Materialkosten 		630,00 €

- Inanspruchnahme von Fremdleistungen

Im Beispiel keine Inanspruchnahme.

- Sonstige direkt zurechenbare Kosten:

Reisekosten Inland			       3.480,00 €

Reisekosten Ausland			     16.390,00 €

∑ Sonstige direkt zurechenb. Kosten    19.870,00 €

Auf der folgenden Seite wird gezeigt, wie diese Daten in das Kalkulationsschema einzutragen

sind.

- Zu Punkt C. Selbstkosten des Auftrags

=  Summe aus allen durch den Leistungsprozess einer Einrichtung entstandenen Kosten für einen Kostenträger (Projekt)

→ Summe aus auftragsspezifischen Personalkosten (Punkt A) und auftragsspezifischen Sachkosten (Punkt B)

Beispiel:

170.704,97 € 	Auftragsspezifische Personalkosten (Punkt A)

+	  27.487,59 € 	Auftragsspezifische Sachkosten (Punkt B)

- Zu Punkt D. Gewinnzuschlag

→ mittels des Kalkulationsschemas ist nachzuweisen, dass man seine Dienstleistung

zu Marktpreisen bzw. falls kein Marktpreis vorliegt, zu einem Preis, der sowohl

sämtliche Kosten als auch eine angemessene Gewinnspanne enthält, erbringt

→ grundsätzlich sollte ein Gewinnzuschlag ≥ 3 % angewandt werden

→ hier wurde ein Gewinnzuschlag von 5 % auf die Selbstkosten in Anlehnung an ein

Muster eines  „Forschungs- und Entwicklungsvertrages“ des BMBF festgelegt

Beispiel:

Gewinnzuschlag 5 % auf die Selbstkosten

→    198.192,56 €  *   0,05  = 9.909,63 €

(Selbstkosten * Prozentsatz = Gewinnzuschlag)

- Zu Punkt E. Netto-Angebotspreis des Auftrags

= Summe aus den Selbstkosten des Auftrags und dem Gewinnzuschlag

Beispiel:

Netto-Angebotspreis = 198.192,56 € + 9.909,63 € = 208.102,18 €

- Zu Punkt F. Umsatzsteuer

→ es müssen nun noch 19 % Mehrwertsteuer auf den Netto-Angebotspreis aufgeschlagen werden

Beispiel:

Umsatzsteuer = 208.102,18 € * 0,19 = 39.539,41 €

Als Ergebnis erhält man Punkt G. Brutto-Angebotspreis des Auftrags

Beispiel:

Brutto-Angebotspreis = Netto-Angebotspreis + Umsatzsteuer

247.641,60 €	         =    208.102,18 €	        +  39.539,41 €